## Парковки (hidden)
Дополнения к отчету руководителя о результатах деятельности ГКУ "ИС района Некрасовка" за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Государственная программа 01 "Развитие транспортной системы на 2012-2016гг."
Подпрограмма 01З "Создание единого парковочного пространства"
1.1. | Мероприятие 01З0200 "Обустройство парковочных мест на дворовых территориях"
1.1.1. | Выполнение работ по благоустройству парковочных мест на дворовых территориях за счет бюджета г. Москвы |  |  | м/мест | 174 | 2424.72 | 174 | 2424.72 | 2424.72
|  |  |  | кв.м. | 2165.1 |  | 2165.1
| 2012-01-23 | 32/12-209-0503 | 2012-07-10 | м/мест | 164 | 2276.3 | 164 | 2276.3 | 2276.3
| 2012-06-27 | 71/12-209-0503 | 2012-08-30 | м/мест | 10 | 148.4 | 10 | 148.4 | 148.4
Итого по мероприятию п.1.1. | [5 empty] | 2424.72 |  | 2424.72 | 2424.72
Справочно:

## Подъезд (hidden)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05В "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда"
2.1. | Мероприятие 05В0400 "Формирование и исполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"
2.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов многоквартирных домов |  |  | подъезд | 1 | 675 |  | 675 | 675
| 2012-01-23 | 31/12-209-0501 | 2012-05-17
2.1.2. | Выполнение капитальных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах |  |  | -
2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | -
2.1.4. | Выполнение работ по установке приборов учета в многоквартирных домах |  |  | шт.
Итого по мероприятию п.2.1. | [5 empty] | 675 |  | 675 | 675
Справочно:

## Санитарка (hidden)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
2.2. | Мероприятие 05З0300 "Содержание дворовых территорий"
2.2.1 | Выполнение работ по содержанию территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора, переданные на баланс ГКУ ИС районов и контейнерные площадки), включенные в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома
2.2.1.1 | Ручная уборка территории |  |  | кв.м. | 367704.3 | 28798.7 | 367704.3 | 28798.7 | 28798.7
2.2.1.2 | Механизированная уборка территории |  |  | кв.м. | 123631.5 | 9392.4 | 123631.5 | 9392.4 | 9392.4
2.2.1.3 | Сбор, вывоз и обезвреживание отходов, подлежащих уборке с дворовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов |  |  | куб.м. | 3076.6 | 1591.2 | 3076.6 | 1591.2 | 1591.2
|  |  |  | тн. | 704.4 |  | 704.4
2.2.1.4 | Вывоз и утилизация снега с придомовой территории, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества |  |  | куб.м. | 14667.2 | 754.7 | 14667.2 | 754.7 | 754.7
2.2.1.5 | Содержание объектов озеленения и объектов благоустройства, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  | - | - | 5328 | - | 5328 | 5328
2.2.1.5.1 | Содержание объектов озеленения, в том числе деревьев, кустарников, газонов, цветников, цветочных ваз и др. |  |  | - | - | 4294.5 | - | 4294.5 | 4294.5
2.2.1.5.2 | Содержание объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, ограждений, вазонов, площадок для сушки белья, контейнеров и контейнерных площадок, садово-парковой мебели, фонтанов, урн и др. |  |  | - | - | 1033.5 | - | 1033.5 | 1033.5
2.2.1.6 | Содержание покрытий (асфальтобетонных, плиточных, резиновых) и бортового камня |  |  | - | - | 3613.8 | - | 3613.8 | 3613.8
2.2.1.7 | Электроэнергия, расходуемая на освещение дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | кВт/час. | - | - | - | - | -
2.2.1.8 | Вода, используемая на мойку тротуаров, поливку придомовой территории, газонов, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | куб.м. | - | - | - | - | -
2.2.1.9 | Противогололедные мероприятия на дворовой территории, не включенной в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома (в том числе закупка противогололедных материалов) |  |  | тн. | - | - | - | - | -
2.2.1.10 | Дератизация дворовой территории и контейнерных площадок |  |  | - | - | - | - | - | -
2.2.1.11 | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - | - | 841.8 | - | 841.5 | 841.5
2.2.1.12 | Прочие расходы по содержанию и текущему ремонту дворовой территории |  |  | - | - | - | - | - | -
2.2.1.13 | Приобретение ПГМ префектурой АО/ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО |  |  | - | - | - | - | - | -
2.2.1.14 | Свободный остаток по статье |  |  | - | - | 0.078 | - | - | -
Итого по мероприятию п.2.2. | [5 empty] | 50320.678 |  | 50320.3 | 50320.3
Справочно:
2.2.1. | 2011-12-23 | 1/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 100020 | 8283.6 | 100020 | 8283.6 | 8283.6
| 2011-12-23 | 2/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 134011 | 10980.2 | 134011 | 10980.2 | 10980.2
| 2011-12-30 | 3/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 91561.1 | 6448.9 | 91561.1 | 6448.9 | 6448.9
| 2011-12-23 | 4/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 84213.7 | 8252.8 | 84213.7 | 8252.8 | 8252.8
| 2011-11-22 | 5/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 35299 | 1710.7 | 35299 | 1710.7 | 1710.7
| 2011-12-23 | 6/12-209-0501 | 2012-12-31 | кв.м. | 46231 | 4692.5 | 46231 | 4692.5 | 4692.5
| Итого (санитарное содержание): |  |  | кв.м. | 491335.8 | 40368.7 | 491335.8 | 40368.7 | 40368.7
| 2012-03-16 | 49/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 520 | - | 520 | 520
| 2012-03-16 | 50/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 887.7 | - | 887.7 | 887.7
| 2012-03-16 | 51/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 698.5 | - | 698.5 | 698.5
| 2012-03-16 | 52/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 340.3 | - | 340.3 | 340.3
| 2012-03-16 | 53/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 198.3 | - | 198.3 | 198.3
| 2012-02-22 | 54/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 70.1 | - | 70.1 | 70.1
| 2012-03-26 | 56/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 1521.1 | - | 1521.1 | 1521.1
| 2012-03-26 | 57/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 2078.5 | - | 2078.5 | 2078.5
| 2012-03-26 | 58/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 1326 | - | 1326 | 1326
| 2012-03-26 | 59/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 715.2 | - | 715.2 | 715.2
| 2012-03-26 | 60/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 344.1 | - | 344.1 | 344.1
| 2012-03-26 | 61/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 242.6 | - | 242.6 | 242.6
| 2011-12-30 | 18/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 99.9 | - | 99.9 | 99.9
| 2011-12-30 | 19/12-209-0501 | 2012-12-31 | - | - | 67.8 | - | 67.8 | 67.8
| Итого (текущий ремонт и содержание): |  |  |  |  | 9110.1 |  | 9110.1 | 9110.1

## Рем.двор. (hidden)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
2.3. | Мероприятие 05З0400 "Ремонт дворовых территорий"
2.3.1 | Комплексный капитальный и текущий ремонт дворовых территорий (далее расшифровать по видам работ) |  |  | двор | 55 | 60250.5 | 55 | 60250.5 | 60250.5
2.3.2 | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - |  | - |  | - | -
Итого по мероприятию п.2.3. | [5 empty] | 60250.5 |  | 60250.5 | 60250.5
Справочно:
2.3.1. | 2012-02-03 | 33/12-209-0503 | 2012-09-05 | - | - | 2446.7 | - | 2446.7 | 2446.7
| 2012-02-10 | 44/12-209-0503 | 2012-08-14 | - | - | 2233.6 | - | 2233.6 | 2233.6
| 2012-02-10 | 45/12-209-0503 | 2012-09-05 | - | - | 4598.5 | - | 4598.5 | 4598.5
| 2012-02-10 | 46/12-209-0503 | 2012-09-05 | - | - | 7675.5 | - | 7675.5 | 7675.5
| 2012-03-06 | 48/12-209-0503 | 2012-09-05 | - | - | 2845.8 | - | 2845.8 | 2845.8
| 2012-07-09 | 67/12-209-0503 | 2012-10-30 | - | - | 2290 | - | 2290 | 2290
| 2012-07-09 | 68/12-209-0503 | 2012-10-30 | - | - | 1060.1 | - | 1060.1 | 1060.1
| 2012-07-09 | 69/12-209-0503 | 2012-10-30 | - | - | 1382.9 | - | 1382.9 | 1382.9
| 2012-07-09 | 70/12-209-0503 | 2012-10-30 | - | - | 2081.2 | - | 2081.2 | 2081.2
| 2012-07-09 | 72/12-209-0503 | 2012-08-30 | - | - | 1020.6 | - | 1020.6 | 1020.6
| 2012-10-29 | 91/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 1125 | - | 1125 | 1125
| 2012-10-06 | 92/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 4230 | - | 4230 | 4230
| 2012-10-06 | 93/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 6181.3 | - | 6181.3 | 6181.3
| 2012-10-06 | 94/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 2739.1 | - | 2739.1 | 2739.1
| 2012-10-06 | 95/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 7816.3 | - | 7816.3 | 7816.3
| 2012-10-06 | 96/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 2755 | - | 2755 | 2755
| 2012-10-06 | 97/12-209-0503 | 2012-12-31 | - | - | 7768.9 | - | 7768.9 | 7768.9
| Итого (по контрактам): |  |  |  |  | 60250.5 |  | 60250.5 | 60250.5

## Подъемники (hidden)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
2.4. | Мероприятие 05З0500 "Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда"
2.4.1 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы, в том числе: |  |  | шт. |  | 2210.94 |  | 2210.94 | 2210.94
2.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  |  | шт. | 121 | 2123.316 | 121 | 2123.316 | 2123.316
| 2011-12-05 | 7/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 80 | 1872.5 | 80 | 1872.5 | 1872.5
| 2011-12-05 | 8/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 24 | 189.2 | 24 | 189.2 | 189.2
| 2012-11-01 | 109/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 17 | 61.6 | 17 | 61.6 | 61.6
2.4.1.2 | Услуги операторов по обслуживанию общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  |  | шт. |  | - |  | - | -
2.4.1.3 | Текущий ремонт внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы |  |  | шт. | 11 | 87.624 | 11 | 87.624 | 87.624
| 2012-01-01 | 17/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 10 | 74.9 | 10 | 74.9 | 74.9
| 2012-11-01 | 113 | 2012-12-31 | шт. | 1 | 12.7 | 1 | 12.7 | 12.7
2.4.2 | Выполнение работ по обеспечению эксплуатации и функционированию инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилого дома |  |  | объект | 3 | 1505 | 3 | 1505 | 1505
| 2012-09-17 | 86/12-209-0501 | 2012-12-31
2.4.3 | Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов |  |  | объект |  | - |  | - | -
2.4.4 | Ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города Москвы, освобожденных за выбытием в связи со смертью одиноко проживающих граждан |  |  | кв.м. | 73 | 156.885 | 73 | 156.885 | 156.885
|  |  |  | шт. | 2 |  | 2
| 2012-03-05 | 78/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 1 | 56.9 | 1 | 56.9 | 56.9
| 2012-06-05 | 89/12-209-0501 | 2012-12-31 | шт. | 1 | 100 | 1 | 100 | 100
2.4.5 | Страхование подъемников для инвалидов |  |  | шт. | 23 | 138.8 | 23 | 138.8 | 138.8
| 2012-08-24 | 09/12-01 | 2012-12-31 | шт. | 23 | 69.5 | 23 | 69.5 | 69.5
| 2012-08-24 | 09/12-02 | 2012-12-31 | шт. | 23 | 69.3 | 23 | 69.3 | 69.3
2.4.6 | Прочие работы по иным мероприятиям по эксплуатации жилищного фонда (дератизация дв. тер. и конт. площадок, изготовление технической док-ции, паспортов планиров. решений инж. геодезич. изыскания, изготовление инф. табличек, технич. освидет. платформ, электроизм. работы, уст-ка пож. сигнализации) |  |  | - |  | - |  | - | -
Итого по мероприятию п.2.4. | [5 empty] | 4011.625 |  | 4011.625 | 4011.625
Справочно:

## Дет.городки (hidden)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3. | Государственная программа 13 "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012- 2016 гг."
Подпрограмма 13В "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"
3.1. | Мероприятие 13В0100 "Обустройство дворовых территорий"
3.1.1 | Выполнение работ по обустройству площадок на дворовых территориях за счет бюджета города Москвы |  |  | шт. | 1 | 1979 | 1 | 1979 | 1979
| 2012-02-10 | 43/12-209-0503 | 2012-07-04
3.1.2 | Выполнение работ по обустройству межквартальных детских городков за счет бюджета города Москвы |  |  | шт. | 1 | 657.5 | 1 | 657.5 | 657.5
| 2012-02-10 | 42/12-209-0503 | 2012-06-19
3.1.3 | Разработка проектной и иной документации |  |  | шт. |  | - |  | - | -
Итого по мероприятию п.3.1. | [5 empty] | 2636.5 |  | 2636.5 | 2636.5
Справочно:
3.2. | Мероприятие 13Б0100 "Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения"
3.2.1 | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - |  | 150 |  | 150 | 150
Итого по мероприятию п.3.2. | [5 empty] | 150 |  | 150 | 150

## Субсидии
Отчет по управляющим организациям ГУП "ДЕЗ района "Некрасовка", ТСЖ "Некрасовка" за 2014 год
Договор на предоставление бюджетных субсидий (ДПБС) |  |  |  | Дата | Номер договора | Сумма по договору, руб. | [9 empty] | Ставка план.-норм. расхода по категории МКД, руб. *
|  |  |  | 2014-01-23 | 95-БС/14 | В год | 30835091.3 |  | в квартал | 6089038.7 |  | В месяц |  | 1630531.81
|  |  |  | 2014-01-23 | 106-БС/14
|  |  |  | 2014-01-29 | 154-БС/14
|  |  |  | 2014-05-20 | 178-БС/14
[16 empty] | I | 24.53
Характеристика МКД, кв.м. |  |  | Общая площадь без учета летних помещений |  | В том числе
[5 empty] | Общая площадь жилых помещений |  |  | Общая площадь нежилых помещений |  | Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [5 empty] | II | 22.26
|  |  | 956687.5 |  | 682638.6 |  |  | 33820.2 |  | 240228.7 | [5 empty] | III
Справочно: в том числе субсидируется |  |  | 478997.89
Общая площадь жилых помещений в МКД, кв.м. |  | 682638.6 |  | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД, кв.м. | [11 empty] | IV
| Наименование показателей |  |  |  |  | Итого |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4
1. | Всего сумма по договору на предоставление субсидий из бюджета города Москвы, руб. |  |  |  |  | 30835091.3
2. | Фактически поступило из бюджета города Москвы за отчетный период, руб. |  |  |  |  | 30835091.3
3. | Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммой из бюджета города Москвы, руб. |  |  |  |  | 0
4. | В том числе (из строки 5) использовано средств, полученных из бюджета города Москвы (строка 2) за отчетный период, всего, руб. |  |  |  |  | 30835091.3
| Наименование показателей |  |  |  |  | Нарастающим итогом с начала года |  |  | В том числе |  |  |  | Примечание (причины невыполнения)
[9 empty] | Собственными силами |  | С привлечением сторонней организации
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4а |  | 4б |  | 5
Справочно:
5. | Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего, руб. |  |  |  |  | 184216553.35 |  |  | 19689826.69 |  | 164526726.66
в том числе:
5.1. | Работы по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 22268259.03 |  |  | 18116923.86 |  | 4151335.17
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 45147837.78 |  |  | 639381.78 |  | 44508456
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 36977417.51 |  |  | 933521.05 |  | 36043896.46
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 4611255.06 |  |  | 0 |  | 4611255.06
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 21026861.24 |  |  | 0 |  | 21026861.24
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 20596217.69 |  |  | 0 |  | 20596217.69
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоотходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 4311074.85 |  |  | 0 |  | 4311074.85
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.11. | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 2376926.32 |  |  | 0 |  | 2376926.32
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 15525685.48 |  |  | 0 |  | 15525685.48
5.13. | Расходы на воду, потребленную на общедомовые нужды, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 3014487.02 |  |  | 0 |  | 3014487.02
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 8360531.37 |  |  | 0 |  | 8360531.37
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имуществу МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления), руб.: |  |  |  |  | Всего в год |  |  | В том числе
[6 empty] | 184216553.35 |  |  | В квартал |  | 47362031.56 |  | В месяц |  | 15787343.86
| в том числе приходящаяся на жилые помещения в МКД, руб. |  |  |  |  | Всего в год |  |  | В квартал |  | 45124972.7 |  | В месяц |  | 15041657.57
175514848.04
Примечание:
* Категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД в соответствии со ставками, установленными Правительством Москвы.
** При наличии земельного участка в общем имуществе собственников помещений в МКД указывается ставка планово-нормативного расхода на содержание земельного участка, установленная Правительством Москвы (с поправочными коэффициентами).

## Сводная
Дополнения к отчету руководителя о результатах деятельности ГКУ "ИС района Некрасовка" за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План |  |  | Факт
|  |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государственному заказу тыс.руб. | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб.
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Натуральные показатели | Стоимость работ тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Государственная программа 01 "Развитие транспортной системы на 2012-2016гг."
Подпрограмма 01З "Создание единого парковочного пространства"
1.1. | Мероприятие 01З0200 "Обустройство парковочных мест на дворовых территориях"
1.1.1. | Выполнение работ по благоустройству парковочных мест на дворовых территориях за счет бюджета г. Москвы |  |  | м/мест |  | 0 |  |  | 0
кв.м.
Итого по мероприятию п.1.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Справочно:
2. | Государственная программа 03 "Столичное образование"
Подпрограмма 03Б "Общее образование"
2.1. | Мероприятие 03Б0200 "Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования"
2.1.1. | Реализация комплекса мер по благоустройству территории государственных образовательных учреждений |  |  | объект | 1 | 8550 | 1 | 8550 | 8550
| 2014-07-21 | 65/14-209-0702 | 2014-08-25 | шт. | 1 | 8550 | 1 | 8550 | 8550
Итого по мероприятию п.2.1. | [5 empty] | 8550 |  | 8550 | 8550
Справочно:
3. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05В "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда"
3.1. | Мероприятие 05В0400 "Формирование и исполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"
3.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов многоквартирных домов |  |  | подъезд |  |  |  |  | 0
3.1.2. | Выполнение капитальных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах |  |  | -
3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | -
3.1.4. | Выполнение работ по установке приборов учета в многоквартирных домах |  |  | шт.
Итого по мероприятию п.3.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Справочно:
3. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
3.2. | Мероприятие 05З0300 "Содержание дворовых территорий"
3.2.1 | Выполнение работ по содержанию территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора, переданные на баланс ГКУ ИС районов и контейнерные площадки), включенные в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома
3.2.1.1 | Ручная уборка территории |  |  | кв.м. | 453686.6 | 29893.6 | 453686.6 | 29893.6 | 29893.6
3.2.1.2 | Механизированная уборка территории |  |  | кв.м. | 196804.9 | 18402 | 196804.9 | 18402 | 18402
3.2.1.3 | Сбор, вывоз и обезвреживание отходов, подлежащих уборке с дворовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов |  |  | куб.м. | 4242.5 | 2302.32 | 4242.5 | 2302.32 | 2302.32
|  |  |  | тн. | 795.5 |  | 795.5
3.2.1.4 | Вывоз и утилизация снега с придомовой территории, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества |  |  | куб.м. | 94154.5 | 3601.6 | 94154.5 | 3601.6 | 3601.6
3.2.1.5 | Содержание объектов озеленения и объектов благоустройства, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  | - | - | 1164.5 | - | 1164.5 | 1164.5
3.2.1.5.1 | Содержание объектов озеленения, в том числе деревьев, кустарников, газонов, цветников, цветочных ваз и др. |  |  | - | - | 338.9 | - | 338.9 | 338.9
3.2.1.5.2 | Содержание объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, ограждений, вазонов, площадок для сушки белья, контейнеров и контейнерных площадок, садово-парковой мебели, фонтанов, урн и др. |  |  | - | - | 825.6 | - | 825.6 | 825.6
3.2.1.6 | Содержание покрытий (асфальтобетонных, плиточных, резиновых) и бортового камня |  |  | - | - | 0 | - | 0 | 0
3.2.1.7 | Электроэнергия, расходуемая на освещение дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | кВт/час. | - | - | - | - | -
3.2.1.8 | Вода, используемая на мойку тротуаров, поливку придомовой территории, газонов, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | куб.м. | - | - | - | - | -
3.2.1.9 | Противогололедные мероприятия на дворовой территории, не включенной в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома (в том числе закупка противогололедных материалов) |  |  | тн. | - | - | - | - | -
3.2.1.10 | Дератизация дворовой территории и контейнерных площадок |  |  | - | - | - | - | - | -
3.2.1.11 | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - | - | 447.8 | - | 447.8 | 447.8
3.2.1.12 | Прочие расходы по содержанию и текущему ремонту дворовой территории |  |  | - | - | - | - | - | -
3.2.1.13 | Приобретение ПГМ префектурой АО/ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО |  |  | - | - | - | - | - | -
3.2.1.14 | Свободный остаток по статье |  |  | - | - | - | - | - | -
Итого по мероприятию п.3.2. | [5 empty] | 55811.82 |  | 55811.82 | 55811.82
Справочно:
3.2.1. | 2013-11-08 | 6/14-209-0501 | 2014-12-31 | кв.м. | 325182.5 | 25739.5 | 325182.5 | 25739.5 | 25739.5
| 2013-11-08 | 7/14-209-0501 | 2014-12-31 | кв.м. | 244587 | 23140.7 | 244587 | 23140.7 | 23140.7
| 2014-01-28 | 20/14-209-0503 | 2014-12-31 | кв.м. | 80722 | 6483.8 | 80722 | 6483.8 | 6483.8
| Итого (санитарное содержание): |  |  | кв.м. | 650491.5 | 55364 | 650491.5 | 55364 | 55364
| 2014-03-04 | 33/14-209-0503 | 2014-07-31 | - | - | 81.9 | - | 81.9 | 81.9
| 2014-04-08 | 41/14-209-0503 | 2014-08-31 | - | - | 87.9 | - | 87.9 | 87.9
| 2014-04-16 | 43/14-209-0503 | 2014-07-11 | - | - | 99.9 | - | 99.9 | 99.9
| 2014-11-17 | 120/14-209-0503 | 2014-12-31 | - | - | 88.4 | - | 88.4 | 88.4
| 2014-11-17 | 122/14-209-0503 | 2014-12-31 | - | - | 89.7 | - | 89.7 | 89.7
| Итого (БТИ, паспорта и пр.): |  |  |  |  | 447.8 |  | 447.8 | 447.8
3. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
3.3. | Мероприятие 05З0400 "Ремонт дворовых территорий"
3.3.1 | Комплексный капитальный и текущий ремонт дворовых территорий (далее расшифровать по видам работ) |  |  | двор | 6 | 12138.4 | 6 | 12138.4 | 12138.4
| Установка детских тематических, игровых городков |  |  | ед. | 2 | 934.5 | 2 | 934.5 | 934.5
| Установка и ремонт ограждений |  |  | пог.м. | 200 | 312.7 | 200 | 312.7 | 312.7
| Оборудование дворовых территорий специализированными покрытиями |  |  | кв.м. | 2386 | 6513 | 2386 | 6513 | 6513
| Установка МАФ (элементы спортивно-игрового развития) |  |  | ед. | 1 | 213.7 | 1 | 213.7 | 213.7
| Установка МАФ (урны, скамейки, стенды, вазоны) |  |  | ед. | 14 | 816.2 | 14 | 816.2 | 816.2
| Устройство и установка спортивной площадки |  |  | шт. | 1 | 2857 | 1 | 2857 | 2857
| Посадка деревьев, кустарников |  |  | ед. | 600 | 491.3 | 600 | 491.3 | 491.3
3.3.2 | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию п.3.3. | [5 empty] | 12138.4 |  | 12138.4 | 12138.4
Справочно:
3.3.1. | 2013-11-25 | 9/14-209-0503 | 2014-08-25 | - | - | 12138.4 | - | 12138.4 | 12138.4
|  |  |  | - | - | 0 | - |  | 0
| Итого (по мероприятию п.3.3.1): |  |  |  |  | 12138.4 |  | 12138.4 | 12138.4
3.3.2 |  |  |  | - | - | 0 | - |  | 0
| Итого (по мероприятию п.3.3.2): |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого (по контрактам): |  |  |  |  | 12138.4 |  | 12138.4 | 12138.4
3. | Государственная программа 05 "Жилище"
Подпрограмма 05З "Управление жилищным фондом в городе Москве"
3.4. | Мероприятие 05З0500 "Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда"
3.4.1 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы, в том числе: |  |  | шт. |  | 15312.4 |  | 15312.4 | 15312.4
3.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  |  | шт. | 221 | 14799.8 | 221 | 14799.8 | 14799.8
| 2013-11-14 | 8/14-209-0501 | 2014-12-31 | шт. | 187 | 12818.7 | 187 | 12818.7 | 12818.7
| 2014-03-04 | 32/14-209-0501 | 2014-12-31 | шт. | 34 | 1981.1 | 34 | 1981.1 | 1981.1
3.4.1.2 | Услуги операторов по обслуживанию общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  |  | шт. |  | - |  | - | -
3.4.1.3 | Текущий ремонт внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы |  |  | шт. | 75 | 512.6 | 75 | 512.6 | 512.6
| 2013-10-22 | 4/14-209-0501 | 2014-12-31 | шт. | 75 | 512.6 | 75 | 512.6 | 512.6
3.4.2 | Выполнение работ по обеспечению эксплуатации и функционированию инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилого дома |  |  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов |  |  | объект |  | - |  | - | -
3.4.4 | Ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города Москвы, освобожденных за выбытием в связи со смертью одиноко проживающих граждан |  |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | шт. | 0 |  | 0
3.4.5 | Страхование подъемников для инвалидов |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Техническое освидетельствование и проведение электроизмерительных работ
|  |  |  | шт. | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.6 | Прочие работы по иным мероприятиям по эксплуатации жилищного фонда (дератизация дв. тер. и конт. площадок, изготовление технической док-ции, паспортов планиров. решений инж. геодезич. изыскания, изготовление инф. табличек, технич. освидет. платформ, электроизм. работы, уст-ка пож. сигнализации) |  |  | - |  | - |  | - | -
Итого по мероприятию п.3.4. | [5 empty] | 15312.4 |  | 15312.4 | 15312.4
Справочно:
4. | Государственная программа 13 "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012- 2016 гг."
Подпрограмма 13В "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"
4.1. | Мероприятие 13В0100 "Обустройство дворовых территорий"
4.1.1 | Выполнение работ по обустройству площадок на дворовых территориях за счет бюджета города Москвы |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Выполнение работ по обустройству межквартальных детских городков за счет бюджета города Москвы |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Разработка проектной и иной документации |  |  | шт. |  | - |  | - | -
Итого по мероприятию п.4.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Справочно:
4.2. | Мероприятие 13Б0100 "Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения"
4.2.1. | Выполнение работ по изготовлению справок БТИ, паспортов планировочного решения и благоустройства территории, по разработке другой технической документации |  |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по мероприятию п.4.2. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Итого по мероприятиям п.1.1., 2.1., 3.1.-3.4., 4.2. | [5 empty] | 91812.62 |  | 91812.62 | 91812.62
Note on H39: где 187,50 - норма накопления